План                                                                   Проект
первоочередных мероприятий на 2016–2017 годы по реализации 
Стратегии развития народных художественных промыслов на период до 2020 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Вид документа | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание Центра народных художественных промыслов |  |  |  |  |
| 1. | Создание координирующего органа народных художественных промыслов | акт Правительства Российской Федерации | II квартал 2015 г. | Минпромторг России |
| 2. | Разработка концепции продвижения изделий народных художественных промыслов | решение руководящего органа Центра народных художественных промыслов | I квартал 2016 г. | КО НХП |
| 3. | Подготовка предложений в концепцию создания специализированных туристских комплексов в местах традиционного бытования народных художественных промыслов | решение руководящего органа Центра народных художественных промыслов | III квартал 2016 г. | КО НХП |
| 4. | Создание Интернет-портала народных художественных промыслов, в том числе интерактивной карты. | решение руководящего органа Центра народных художественных промыслов | III квартал 2016 г. | КО НХП |
| 2. Совершенствование нормативно-правовой базы |  |  |  |  |
| 5. | Подготовка предложений по определению направлений субсидирования и корректировка Правил предоставления субсидий из федерального бюджета организациям народных художественных промыслов | Акт федерального органа исполнительной власти | IV квартал 2015 г. | Минпромторг России, КО НХП |
| 6. | Создание межведомственной рабочей группы с целью подготовки предложений по внесению изменений в законодательные акты Российской Федерации, направленные на борьбу с контрафактной продукцией | акт федерального органа исполнительной власти | I квартал 2016 г. | Минпромторг России, ФТС России, КО НХП |
| 3. Мероприятия по продвижению народных художественных промыслов |  |  |  |  |
| 7. | Разработка маркетинговой стратегии, направленной на осуществление информационной поддержки, проведение рекламных и PR-компаний народных художественных промыслов | акт федерального органа исполнительной власти | IV квартал 2015 г. | КО НХП |
| 8. | Подготовка предложений и пакета документов для включения народных художественных промыслов России в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО | акт Правительства Российской Федерации | III квартал 2016 г. | Минпромторг России, Минкультуры России, КО НХП |
| 9. | Подготовка предложений по обеспечению дошкольных и средних общеобразовательных учреждений лучшими образцами всех видов народных художественных промыслов | акт федерального органа исполнительной власти | IV квартал 2015 г. | Минпромторг России, Минобрнауки России, КО НХП |
| 10. | Государственная поддержка социально значимых телевизионных программ и радиопрограмм, документальных телевизионных фильмов, интернет-сайтов, печатных средств массовой информации, выпуска познавательной литературы для детей и молодежи, популяризирующих народные художественные промыслы | акт федерального органа исполнительной власти | 2015 и последующие годы | Минпромторг России, Минкультуры России, Роспечать, Минкомсвязь России, КО НХП |
| 4. Подготовка кадров для народных художественных промыслов |  |  |  |  |
| 11. | Разработка предложений по созданию условий для подготовки квалифицированных кадров народных художественных промыслов | акт федерального органа исполнительной власти | IV квартал 2015 г. | Минпромторг России, Минобрнауки России, КО НХП |
| 12. | Разработка критериев для предоставления государственных стипендий и грантов молодым специалистам и художникам – авторам изделий народных художественных промыслов | акт федерального органа исполнительной власти | Ежегодно, начиная с 2016 г. | Минобрнауки России, Минтруд России, Минпромторг России, Минкультуры России, КО НХП |
| 5. Создание туристских кластеров в местах традиционного бытования народных художественных промыслов |  |  |  |  |
| 13. | Проведение маркетинговых исследований для создания специализированных туристических комплексов (с функциями товаропроводящей сети) в местах традиционного бытования народных художественных промыслов | акт федерального органа исполнительной власти | III квартал 2016 г. | Минпромторг России, Минкультуры России, КО НХП |
| 14. | Разработка инвестиционных проектов создания специализированных туристских комплексов с применением механизмов государственно-частного партнерства | акт федерального органа исполнительной власти | IV квартал 2017 г. | Минпромторг России, Минкультуры России, региональные органы исполнительной власти, КО НХП |
| 6. Финансовое обеспечение и управление Стратегией |  |  |  |  |
| 15. | Разработка Стратегии возрождения утраченных народных художественных промыслов и Плана мероприятий по ее реализации | акт федерального органа исполнительной власти | III квартал 2016 г. | Минпромторг России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, КО НХП |
| 16. | Подготовка предложений о внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2013 г. № 850-р, в части подпрограммы "Легкая промышленность и народные художественные промыслы" | акт Правительства Российской Федерации | I квартал 2016 г. | Минпромторг России, Минэкономразвития России, Минфин России, КО НХП |
| 17. | Подготовка предложений о внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие образования" на 2013–2020 годы, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р, государственную программу Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013–2020 годы, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 2567-р, государственную программу Российской Федерации "Информационное общество (2011–2020 годы)", утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. № 1815-р, в части сохранения и развития народных художественных промыслов | акт Правительства Российской Федерации | III квартал 2016 г. | Минпромторг России, Минобрнауки России, Минкультуры России, Минкомсвязь России, Минэкономразвития России, Минфин России, КО НХП |
| 18. | Разработка плана мероприятий на 2016–2020 годы по реализации Стратегии развития народных художественных промыслов на период до 2020 года | акт федерального органа исполнительной власти | III квартал 2015 г. | Минпромторг России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, КО НХП |
| 19. | Проведение мониторинга хода реализации Стратегии развития народных художественных промыслов на период до 2020 года и подготовка доклада по его результатам. | акт федерального органа исполнительной власти | ежегодно, начиная с 2015 г. | Минпромторг России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, КО НХП |